## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Sisačko-moslavačka županija |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2023.-31.12.2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 15. veljače 2024. godine
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR) | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Povećanje kapaciteta zapošljavanja u gospodarstvu županije | Javni pozivi i odabir polaznika, Provedba programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i programa obrazovanja odraslih | 31.12.2025. | Broj polaznika | 0 | 2 | n/p | n/p | n/p | NIJE POKRENUTO | Mjeru 1.1. Povećanje kapaciteta zapošljavanja u gospodarstvu županije tijekom 2023. nije izravno provodila županijska uprava nego njene ustanove, trgovačka društva i neke od srednjih škola kojima je ona osnivač. | PROVEDENO
[5 empty] | Broj programa | 2 | 6 | n/p |  |  |  |  | U TIJEKU
2 | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Jačanje produktivnih kapaciteta gospodarstva županije | Poticanje poljoprivredne proizvodnje, razvoja lovstva, znanstveno-stručna suradnja, kreditiranje poljoprivredne proizvodnje, razvojni projekti (priprema i provedba) Javni poziv, dodjela poticaja, priprema i provedba razvojnih projekata | 31.12.2025. | Broj korisnika poticaja u poljoprivredi | 816 | 900 | 452 | 252986.85 | Donesena Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu. Doneseno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu. Doneseni prijedlozi Lista za isplatu potpora koje je Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 22. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine i donijela - Odluka o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu. Donešena Odluka o sufinanciranju razvoja lovstva na području SMŽ za 2023. godinu kao podloga za dodjelu donacija za razvoj lovstva na području SMŽ. | PROVEDENO | Nakon Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu raspisan je isti u vremenskom razdoblju od 28.. listopada do 28. studenog 2023. godine. Nakon prikupljanja Zahtjeva i administrativne kontrole donesena je Odluka o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu. Poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede nastojimo pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoći novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača. Unutar mjere Jačanje produktivnih kapaciteta gospodarstva županije aktivnost znanstveno stručna suradnja nije provedena zbog nedostatka proračunskuh sredstava. Temeljem navedene Odluke proveden je Javni poziv na osnovu kojeg je dodijeljeno 29 potpora lovoovlaštenicima s područja SMŽ. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj korisnika usluge pripreme i provedbe projekata | 20 | 35 | 0 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
[5 empty] | Odluka o provedbi programa razvoja, stručnih podloga i studija razvoja unapređenja lovstva | 0 | 1 | 1
3 | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Povećanje atraktivnosti i funkcionalnosti poslovnog i gospodarskog okruženja u županiji | Javni poziv, Organizacija gospodarskih manifestacija, organizacija i provedba sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća; organizacija i provedba sjednica Radnoga tijela za praćenje razvoja gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županijeprogram poticanja razvoja gospodarstva (javni poziv, dodjela poticaja, praćenje rezultata) | 31.12.2025. | Broj održanih gospodarskih manifestacija | 3 | 5 | 0 | 194524.61 | Objavljen javni poziv za prijavu projekata poduzetnika u okviru subvencije kamata. Sa 18 poduzetnika sklopljeni ugovori za subvenciju kamate na poduzetničke kredite kojima su omogućene nove investicije. Objavljen javni poziv za provedbu projekta Tradicijski i umjetnički obrti i sklopljeni ugovori sa 45 obrtnika za dodjelu bespovratne potpore koje su doprinijele opstojnosti tradicijskih i umjetničkih obrta | U TIJEKU | Temeljem Odluke objavljen javni poziv za priajvu projekata poduzetnika u okviru subvencija kamata. Temeljem Odluke objavljen javni poziv za provedbu projekta Tradicijski i umjetnički obrti.
[5 empty] | Broj sjednica Radnoga tijela za praćenje razvoja gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije | 0 | 4 | 0
[5 empty] | Broj korisnika potpora po provedenim Javnim pozivima | 91 | 100 | 63
4 | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj održivog turizma, očuvanje kulturne i prirodne baštine, poticanje razvoja kulture, sporta i tehničke kulture | Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine, promocija baštine Banovine, Redovni program Kulturnog centra braće Radić, javne potrebe u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, poticanje razvoja turističke ponude, poticanje promocije turističke ponude SMŽ, poticanje selektivnih oblika turizma, zaštita i promocija prirodnih vrijednosti, projekt NATURA | 31.12.2025. | Broj posjetitelja manifestacija | 500 | 1000 | 1000 | 761071.68 | U cilju razvoja turizma na ovom području SMŽ je sufinancirala provedbu turističkih projekata. Kulturno-povijesni centar okupio je velik broj posjetitelja. Javnim pozivima u kulturi sufinanciran velik broj manifestacija i programa kojeg su posjetile tisuće osoba. | PROVEDENO | Tijekom 2023. godine SMŽ je u partnerstvu s TZ Grada Petrinje te općinama Lekenik i Hrvatska Dubica sufinancirala 4 turistička projekta. Javnim pozivom sufinanciraju se različiti programi i projekati udruga kao što su manifestacije udruga u kulturi, manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, manifestacije koje promiču kulturu mladih i međunarodnu kulturnu suradnju. Ukupna vrijednost Javnog poziva u 2023. iznosila je 80.000,00 eura. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u športu za 2023. godinu osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu u iznosu od 330.000,00 eura. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu osiguravana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu u iznosu od 66.361,40 eura.
[5 empty] | Broj korisnika javnih potreba | 5000 | 6000 | 6000
[5 empty] | Broj noćenja turista | 25000 | 30000 | 68647
5 | SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi; SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; SC12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Zadržavanje postojećeg i poticanje doseljavanja novog stanovništva | Humanitarne zaklade, potpore učenicima i studentima, potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda, školska natjecanja i smotre, školska kuhinja, učenička zadruga, smještaj, prehrama i odgojno-obrazovni rad s učenicima srednjih škola, projekti i međunarodna suradnja, program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih nezaraznih bolesti, povećani zdravstveni standard, program ranog otkrivanja raka dojke, financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda, sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje", monitoring radioaktivnih tvari u vodi, monitoring vode za ljudsku potrošnju, specijalističko usavršavanje doktora medicine, | 31.12.2025. | Broj korisnika stipendija | 200 | 300 | 200 | 516460.23 | Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih nezaraznih bolesti, povećani zdravstveni standard, program ranog otkrivanja raka dojke, financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda, sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje", monitoring radioaktivnih tvari u vodi, monitoring vode za ljudsku potrošnju, specijalističko usavršavanje doktora medicine. Sisačko-moslavačka županija je dodijelila 25 učeničkih, i 30 studentskih stipendija te 31 jednokratnu novčanu potporu za studente koji su upisali 1. godinu Učiteljskog fakulteta- odsjek u Petrinji i Metalurškog fakulteta. | PROVEDENO | Aktivnosti iz ove mjere sastavni su dio Programa javnih potreba u zdravstvu, te su sve provedene. Ukupni iznos Programa javnih potreba u zdravstvu iznosio je 1.008.539,64 eura. Potrebe i vrsta specijslističkog usavršavanja doktora medicine za zdravstvene ustanove SMŽ redovno je nadopunjavan, te su zaključci o potrebama dostavljeni Ministarstvu zdravstva. Za specijalističko usavršavanje liječnika utrošeno je 20.963,83 eura. Broj analiza vode za ljudsku potrošnju iznatno je smanjen jer u potresu oštećen laboratorij i isti ne radi u punom kapacitetu. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i civilno društvo proveo je novi Natječaj za dodjelu stipendija učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko- moslavačke županije za školsku godinu 2023./2024. i Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području Sisačko- moslavačke županije za akademsku godinu 2023./2024. te je temeljem Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći studentima 1 godine Učiteljskog fakulteta - odsjek u Petrinji i Metalurškog fakulteta - odsjek u Sisku s prebivalištem u Sisačko - moslavačkoj županiji dodijeljena 31 jednokratna novčana pomoć.
[5 empty] | Broj analiziranih uzoraka vode | 1500 | 2800 | 199
[5 empty] | Broj sufinanciranih mamografskih pregleda | 250 | 400 | 351
6 | SC6, Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Poticanje prirodnog prirasta stanovništva | Mjere pronatalitetne politike-školstvo; Predškolski odgoj; Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta | 31.12.2025. | Broj novorođene djece (podaci DZS, 2020.) | 1201 | n/p | 1084 | 223495.8 | Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji, Sredstva su namijenjena za pokriće troškova provođenja programa predškole. Program predškolskog odgoja organiziran je pri OŠ Gvozd, OŠ Katarina Zrinska, Mečenčani, Osnovnoj školi Jasenovac, Osnovnoj školi Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica OŠ Braća Radić Martinska Ves | PROVEDENO | Aktivnost iz ove mjere sastavni je dio Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi. Pomoć se dodjeljuje u iznosu od 133 eura po djetetu, a po dostavljenom zahtjevu. Svi zahtjevi koji su zaprimljeni i s urednom dokumentacijom su odobreni. Utrošeno je 29.526 eura. Pomoć je pružena obiteljima za ukupno 222 djeteta. Sredstva su namijenjena i za pokriće troškova provođenja programa predškole. Raspoređuju se predškolskim ustanovama na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova, uvjetovano brojem upisane djece i brojem odgojnih skupina, a dodjeljuju se na temelju Odluke župana Sisačko-moslavačke županije. Aktivnost obuhvaća i trošak gradova i općina te Ministarstva znanosti i obrazovanja.
[5 empty] | Broj upisane djece u programe predškole | 890 | 800 | 1310
[5 empty] | Broj odobrenih pomoći za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta | 200 | 300 | 222
7 | SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Ekonomska i socijalna integracija stanovnika | Posebne skupine učenika s teškoćama, osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama, programi i projekti udruga u socijalnoj skrbi, zdravstvu, Program za Rome, program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova obitelji; palijativna zdravstvena skrb, programi i projekti udruga, pomoć socijalno ugroženim obiteljima, Dnevni boravak 3+2, projekti EU, financiranje obroka -potres | 31.12.2025. | Broj pomoćnika u nastavi | 95 | 95 | 156 | 5093972.82 | Program za Rome, program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova obitelji; palijativna zdravstvena skrb, programi i projekti udruga, pomoć socijalno ugroženim obiteljima, Dnevni boravak 3+2, projekti EU, financiranje obroka -potres. Sisačko- moslavačka županija je kroz projekt " Jednake mogućnosti" osigurala pomoćnike u nastavi. | PROVEDENO | Aktivnosti iz ove mjere sastavni su dio Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i programa javnih potreba u zdravstvu. Mjera je uredno provedena.Za programe i projekte udruga utrošeno je 49.000 eura, program psiho i socioterapije branitelja 26.545 eura , za pomoći socijalno ugroženim obitelhjima 26.545 eura iz županijskog proračuna i 3.873.128 eura pomoći za ugrožene obitelji uslijed potresa iz državnog proračuna. Za program Dnevni boravak 3+2 županijaje izdvojila 11.989 eura. Za provedbu projekta "Uključi se" utrošeno je 116.716,52 eur. Sisačko- moslavačka županija kroz projekt " Jednake mogućnosti" osigurava 156 pomoćnika u nastavi, cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije 165 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovnom sustavu.
[5 empty] | Broj sufinanciranih projekata udruga | 39 | 60 | 18
[5 empty] | Broj psihoterapijskih postupaka u programu psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova obitelji | 4994 | 5000 | 5133
8 | SC12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Obnova i izgradnja stambenih i poslovnih objekata s ciljem otklanjanja i ublažavanja posljedica potresa te obnova i izgradnja potresom oštećene ili uništene nužne društvene, prometne i poslovne infrastrukture | Obnova, Ulaganja u objekte školstva-potres, Ulaganja u objekte (kultura)-potres; Ulaganja u objekte zdravstva-potres, Ulaganja u objekte soc. Skrbi-potres, Potres, | 31.12.2025. | Broj obnovljenih objekata školstva | 6 | 4 | 10 | 88066083.73 | Ulaganja u obnovu objekata školstva, zdravstva i socijalne skrbi, stanovanje i infrastrukturu | PROVEDENO | Nastavljen je intenzivan proces obnove brojnih objekata školstva, zdravstva i socijalne skrbi te objekata za stanovanje i infrastrukture.
[5 empty] | Broj obnovljenih objekata zdravstva | 8 | 10 | 3
[5 empty] | Broj obnovljenih objekata socijalne skrbi | 0 | 1 | 1
9 | SC13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja komunalne, prometne, energetske i digitalne infrastrukture | EU Obzor Reward Heat projekt, izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata u SMŽ, provedba mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan; sufinanciranje javnog riječnog prometa, sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika, poticanje prometne mobilnosti | 31.12.2025. | Broj ugovora za sufinanciranje javnog riječnog prometa | 2 | 2 | 2 | 2880919.65 | Sklopljeni ugovori o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu sa 6 operatera javne usluge. Sklopljen ugovor sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o sufinanciranju javne usluge prijevoza putnika. Donesena Odluka o provedbi projekta Županijski prijevoz za sve i skloopljeni ugovori s JLS na području SMŽ za sufinanciranje projekta gdje je mjesečna karta na linijama javne usluge 2E za stanovnike s prebivalištem ili boravištem na podruju SMŽ. Sklopljeni ugovori s Općinama M.Ves i Sunja o sufinanciranju riječnog prometa skelama | U TIJEKU | Sklopljeni ugovori o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu sa 6 operatera javne usluge.
[5 empty] | Broj sufinanciranih nerentabilnih linija | 2 | 50 | 52
10 | SC13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja svih područja društvene infrastrukture | Ulaganja u objekte školstva, Regionalni centar kompetentnosti, Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola, Ulaganje u objekte zdravstva, Ulaganje u objekte socijalne skrbi, Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata | 31.12.2025. | Broj obnovljenih i/ili novoizgrađenih objekata u školstvu | 0 | 3 | 5 | 8668025.74 | Izgrađeni su i obnovljeni sljedeći objekti obrazovanja: I OŠ Petrinja, OŠ Ivan Goran Kovačić, Gora, OŠ Ivan Goran Kovačić, Gora - Područna škola Neboja, OŠ Katarina Zrinska, Mečenčani i Gimnazija Sisak. Obnovljeni su sljedeći objekti zdravstva: ambulanta u Jabukovcu, ambulanta u Galdovu i ambulanta u Kratečkom. Obnovljenisu sljedeći objekti socijalne skrbi: Dom za starije i nemoće osnobe Sisak | U TIJEKU | Temeljen provedenih postupaka javne nabave izvršeni radovi na objektima u području zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi.
[5 empty] | Broj ulaganja u zdravstvene ustanove | 142 | 130 | 3
[5 empty] | Broj ulaganja u ustanove socijalne skrbi | 23 | 21 | 1
11 | SC13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Učinkovita uprava i administracija | Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode, prostorno uređenje i gradnja, izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina, izrada i razvoj geoportala, Županijska skupština i radna tijela Skupštine i Župana, uredsko opremanje | 31.12.2025. | Broj izrađenih dokumenata prostornog uređenja i gradnje | 0 | 3 | 12 | 262731.36 | Postignute su ključne aktivnosti i to: suradnja s JLS-ima, izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina , izrada i razvoj goeportala te je unaprijeđeno prostorno uređenje i gradnja. Održano je 8 sjednica Županijske skupštine. | U TIJEKU | Suradnja s jedinicama lokalne samouprave je postignuta kroz suradnju na izradi i donošenju prostornih planova, a što je vidljivo iz broja donesenih planova 12. Na izradi svakog prostornog plana JLS-a je sudjelovala i Županija te je time ostvarena značajna suradnja s JLS-ima. Također se suradnja s JLS-ima očituje u broju sudionika na javnim raspravama pri donošenju dva prostorna plana Sisačko-moslavačke županije, a donesene su VI. izmjene i dopune prostornog plana Županije u lipnju 2023. i IV. izmjene i dopune prostorog plana županije u prosincu 2023. godine. Donošenjem ovih planova unaprijeđeno je prostorno uređenje i gradnja time što su postignuti uvjeti za ostvarivanje novih projekata i gospodarsko ulaganje u županiju. Plan približnih vrijednosti nekretnina je donesen i objavljen u veljači 2023. godine, te je na taj način i ova mjera ostvarena. Snažan razvoj geoportala dokazuje činjenica da je tijekom 2023. godine ostvareno 4224 posjeta. U tijeku je izrada V. izmjena i dopuna prostornog plana županije, a donošenje istoga se očekuje do kraja 2025. godine, čime bi se još poboljšalo ostvarenje mjera i ključnih aktivnosti.
[5 empty] | Broj posjeta geoportalu | 100 | 140 | 4224
[5 empty] | Broj sjednica Županijske skupštine | 4 | 4 | 8
12 | SC13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Redovan rad zdravstvenih ustanova, škola i ustanova socijalne skrbi | Redovni program srednjih škola, redovni program osnovnih škola, zdravstvene usluge-mrtvozorstvo, redovna djelatnost-potres, redovna djelatnost-zdravstvene ustanove, financiranje održavanja zdravstvenih ustanova, rad izolacijske jedinice za potrebe Sisačko-moslavačke županije, izdatci za domove socijalne skrbi, potres, financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb, redovna djelatnost-minimalni financijski standard, redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi, kapitalni rashodi | 31.12.2025. | Broj učenika osnovnih i srednjih škola | 14362 | 15000 | 14058 | 75862480.85 | Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo, redovna djelatnost-potres, redovna djelatnost-zdravstvene ustanove, financiranje održavanja zdravstvenih ustanova, rad izolacijske jedinice za potrebe Sisačko-moslavačke županije, izdatci za domove socijalne skrbi, potres, financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb, redovna djelatnost-minimalni financijski standard, redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi. Sisačko- moslavačka županija osnivač je 38 škola, od kojih su 22 osnovne škole, a 16 je srednjih škola. | PROVEDENO | Aktivnost zdravstvene usluge mrtvozorstvo - redovna je zakonska obveza SMŽ koja se odvijala tijekom godine kontinuirano i u potpunosti su sve obveze u okviru iste realizirane u iznosu od 87.487,21 eur. . U okviru ove mjere SMŽ je financirala i rad Izolacijske jedinice za potrebe Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 29.704,66 eura . S 1.9.2022. pripojeni su domovi zdravlja Sisak, Petrinja Domu zdravlja Kutina, te je Dom zdravlja Kutina promijenio naziv u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Broj zdravstvenih ustanova u vlasništvu SMŽ smanjen je na 7, a koja primaju decentralizirana sredstva je 6, obzirom da su se Dom zdravlja Sisak i Dom zdravlja Petrinja pripojili Domu zdravlja Kutina i sada imamo jedan dom zdravlja, tj. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Broj ustanova socijalne skrbi ostao je isti i iznosi 4, od koji samo 2 primaju decentralizirana sredstva. Sisačko- moslavačka županija osnivač je 38 škola, od kojih su 22 osnovne škole, a 16 je srednjih škola. Konstantnim ulaganjem u obrazovanje pridonosimo boljim odgojno- obrazovnim procesima u našim školama, a naša su ulaganja vidljiva kroz obnovu škola uništenih u potresu, izgradnju novih škola uništenih potresom, kupnju i opremanje suvremene didaktičke, stem i informatičke opreme, sufinanciranje školskih projekata i ekskurzija, opremanje kuhinja i kabineta itd.
[5 empty] | Broj zdravstvenih ustanova | 8 | 8 | 7
[5 empty] | Broj ustanova socijalne skrbi | 4 | 4 | 4
13 | SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Zaštita okoliša, povećanje sigurnosti stanovnika, imovine i resursa te borba protiv klimatskih promjena | Praćenje stanja okoliša i prirode, zaštita od požara, razvoj civilne zaštite, oprema za civilnu zaštitu, zaštita na radu, rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ. | 31.12.2025. | Broj osposobljenih pripadnika civilne zaštite | 2 | 10 | 125 | 229212.86 | Razvoj civilne zaštite, oprema za civilnu zaštitu, rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ. | PROVEDENO | Odrađeno je 13 monitoringa strogo zaštićenih vrsta prema protokolima za svaku vrstu u planiranom periodu (monitoring bijele rode, štekavca , crne rode, vuk, kockavica, vidra, dabar, crna žuna, lastavice, pčelarice, šišmiši, četverolisna raznorotka, zimsko prebrojavanje ptica). Tijekom 2023. godine usvojeno je 11 Planova upravljanja područjima ekološke mreže koji su izrađeni iz projekta MINGOR-a ( PEM Odransko polje/Turopolje, Sunjsko polje, Petrinjčica/Maja i Brućina, Područje oko Hrvatske Kostajnice, Područje oko špilje Gradusa, Dolina Une, Žutica, Sava nizvodno od Hrušćice, Donja Posavina, Ilova/Poilovlje, Cret Blatuša/Šaševa cret). Nakon donošenja proračuna u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu utvrđuje se način isplata proračunskim korisnicima iz sustava civilne zaštite, jednokratno ili kroz 12 mjesečnih rata. Poticajnim mjerama za razvoj sustava civilne zaštite nastojimo raditi na kontinuiranom praćenju stanja okoliša i prirode, povećanju sigurnosti stanovnika te aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama. Ulaganjem u razvoj civilne zaštite daje se dodatni doprinos sigurnosti stanovništva.
[5 empty] | Broj monitoringa ugroženih vrsta i staništa | 8 | 12 | 13
[5 empty] | Broj izrađenih planova upravljanja | 1 | 5 | 11
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja