OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO                                      5

ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2013.

Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-mosavačke županije

2.Programi i projekti

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

S ciljem provedbe Nacionalnog programa radnog otkrivanja raka dojke planirana financijska sredstva su utrošena za mamografsko snimanje žena putem mobilnog mamografa u Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, Gvozdu i Topuskom, kao i za medijsku kampanju promicanja programa i edukacije žena o važnosti redovitog mamografskog snimanja.

Program se odvija u četiri mamografske jedinice: OB „Dr. I. Pedišić“ Sisak pozvano 3.322 žena, snimljeno 1.188 (35,76 %). NPB „Dr. I. Barbot“ Popovača pozvano 911, a snimljeno 480 (52,69 %). DZ Kutina pozvano 2.167 žena, snimljeno 807 (37,24 %). DZ Petrinja pozvano 2.867 žena, snimljeno 735 (25,64 %).

Na snimanje mobilnim mamografom u Gvozdu i Topuskom pozvano je 1.415 žena, a snimljeno 315 (22,26 %) Na snimanje mobilnim mamografom u Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru i Glini pozvano je 1.198 žena a odazvalo se 342 (28,55 %). Za sada je u III ciklusu Nacionalnog programa otkriveno 11 žena s karcinomom dojke.

Planirana su sredstva u iznosu 75.000,00 kuna, a ostvareno je 92,96 % ili 69.722,65 kuna.

Nacionalni program povećanja zdravstvenog standarda Roma

Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece izjednačavanjem procijepljenosti romske djece s ostalom populacijom, odnosno poboljšanje cjepnog obuhvata. Uvidom u godišnja izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama, liječnika pedijatara, vidi se da je procjepljenost romske djece iznad 95% što je zdovoljavajuće.

Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece provođenjem zdravstvenih mjera u odnosu na najučestalije utvrđene uzroke pobola i smrti, obuhvat županija prema mogućnostima provođenja, uz provođenje zdravstvenog prosvjećivanja roditelja i preventivnih i kurativnih mjera zdravstvene zaštite. Provodi se individualno i grupno savjetovanje i zdravstveno prosvjećivanje vezano za spriječavanje crijevnih bolesti, respiratornih infekcija i komplikacija povišene tjelesne temperature.

Zdravstveno prosvjećivanje o planiranju obitelji i očuvanu reproduktivnog zdravlja te mjerama sigurnog majčinstva, posebice u skupini trudnica i babinjača (edukacija Roma pomagača, edukacija romskih obitelji preko patronažnih timova). Nemogućnost planirane edukacije zbog loše ili nikakve suradnje i nikakve zainteresiranosti. Od obuhvaćene populacije zainteresirano   1 %.

Sustavni rad na poboljšanju higijensko sanitarnih uvjeta u stanovima i naseljima - mjere deratizacije u svrhu stvaranja higijenskih preduvjeta za spriječavanje nekih zaraznih bolesti; ostale mjere (pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće, sanitarni uvjeti) osigurani kroz poboljšane uvjete stanovanja. Djelatnici Službe za epidemiologiju obilaze romska naselja i upozoravaju ljude o važnosti komunalne higijene i redovitom odvoženju otpada, kao i o bolestima koje mogu prenijeti glodavci koji se prekomjerno razmnožavaju u takvom otpadu. U kućama, u kojima je bilo razmnoženih žohara, je izvršena dezinsekcija. Zbog smanjenja glomaznog otpada oko kuća nema traženja usluga dodatne deratizacije i dezinsekcije, nema prijava oboljelih od zaraznih bolesti koje se prenose glodavcima, niti dolazaka roma u antirabičnu ambulantu radi ugriza glodavaca.

Za ovaj program planirano je 50.000,00 kuna a realizirano je 100 %.

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: