## List1
III. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2021.
Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-30.06.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel)
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT
Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje / Cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine / Cilj 3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života. | P6. Razvoj obrazovne infrastrukture temeljene na visokoj tehnologiji, razvoju ljudskih resursa i aktivnog tržišta rada | K100002 | Ulaganje u objekte školstva | 14772055.9 | 5555375.97 | Sredstva uložena u objekte školstva | 23239840.75 | 14772055.9 | 002
|  | K100004 | Energetska učinkovitost | 61893361.6 | 5476047.48 | Sredstva uložena u objekte školstva | 33916857.06 | 61893361.6 | 002
|  | A100006 | Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda | 280000 | 158440.8 | Učenici i zaposlenici obuhvaćeni potporom | 765000 | 280000 | 002
| P9. Održivo korištenje prirodnih resursai kulturne baštine | A100001 | Javne potrebe u kulturi | 5213927.7 | 731750.56 | Broj prijavljenih projekata | 225 | 230 | 002
|  | K100008 | Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko - moslavačke županije | 77060572.4 | 2002246 | HRK | 2800000 | 77060572.4 | 002
UKUPNO: |  |  |  | 159219917.6 | 13923860.81
Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-30.06.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel)
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE
3. RAZVOJ INFASTRUKT. I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | P 11. Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga | A03 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 7206500 | 2332839.97
|  | A100001 | Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezaraznih bolesti | 800000 | 96918.75 | Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe | - | - | 03
[6 empty] | Povećanje informacija o prisutnosti mikrobioloških agensa | - | - | 03
[6 empty] | Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće | - | - | 03
[6 empty] | Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju | 20 | 20 | 03
[6 empty] | Praćenje kakvoće lokalnih površinskih voda | 20 | 20 | 03
|  | A100002 | Zdravstvene usluge mrtvozorstvo | 500000 | 316939.73 | Financijski pokazatelji - ostvareni rashodi: 1. mrtvozorenje 2. obdukcija 3. prijevoz | - | - | 03
|  | A100003 | Povećani zdravstveni standard | 4990000 | 1505403.13 | Financijski pokazatelji, broj intervencija | - | - | 03
|  | A100004 | Program ranog otkrivanja raka dojke | 35000 | 0 | Broj usluga | 500 | 500 | 03
|  | A100005 | Program za Rome | 4000 | 2000 | Povećanje cjepnog obuhvata djece | 87% | 90% | 03
[6 empty] | DDD usluge | 5 | 5 | 03
|  | A100006 | Program prevencije ovisnosti | 40000 | 0 | Financijski pokazatelji | - | - | 03
|  | A100007 | Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda | 140000 | 29166.65 | Broj intervencija | 150 | 150 | 03
|  | A100008 | Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a | 200000 | 98406.36 | Broj pacijenata | 600 | 600 | 03
|  | A100009 | Program logopedskog tretmana djece | 70000 | 0 | Broj pacijenata | 200 | 200 | 03
|  | A100010 | Projekti udruga | 50000 | 8500 | Financijski pokazatelji | - | - | 03
|  | A100014 | Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem" | 7000 | 7000 | Financijski pokazatelji | - | - | 03
|  | A100018 | Projekt palijativne zdravstvene skrbi | 5000 | 0 | Uspješno stručno osposobljavanje |  | 100% | 03
|  | A100019 | Monitoring radioaktivnih voda | 15500 | 0 | Uspješno stručno osposobljavanje |  | 100% | 03
|  | A100023 | Dostava humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku | 100000 | 31230.35 | Financijski pokazatelji | - | - | 03
|  | A100024 | Monitoring vode za ljudsku potrošnju | 250000 | 0
|  | K100011 | Ulaganja u objekte zdravstva | 0 | 237275
|  | A03 1002 | Minimalni financijski standard | 19989936 | 7801041.57 |  |  |  | 03
|  | A100001 | Financiranje održavanja zdravstvnih ustanova | 7696675 | 3037175.11 | Financijski pokazatelji | - | 100% | 03
|  | K100002 | Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 12293261 | 4763866.46 | Financijski pokazatelji | - | 100% | 03
|  | A03 1003 | Zdravstvene ustanove | 114335 | 32102478 |  |  |  | 03
|  | K100013 | Izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijam | 41940 | 13975292 | Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijama
|  | K100014 | Izgradnja Središnjeg paviljona - Dnevna bolnica | 72395 | 18127186 | Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice |  |  | 03
|  | A03 1010 | Program unapređenja primarne zaštite | 465265.57 | 96335.58
|  | A100001 | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Petrinja | 222769.57 | 84419.28 | Povećanje energetskog razreda zgrade |  | 100%
|  | K100002 | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Kutina | 242496 | 11916.3 | Povećanje energetskog razreda 2 zgrada |  | 100% | 03
|  | K100015 | Energetska obnova - Petrova Gora | 5306397 | 248539.78 | Povećanje energetskog razreda zgrade |  | 100% | 03
|  | K100016 | REWARDHeat - EU Obzor 2020 | 7507579 | 797062.5 |  |  | 100% | 03
C3. RAZVOJ INF5RASTRUKTURE I UNAPJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | P10. UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI | A03 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 6115886 | 429582 |  |  |  | 003
|  | A100001 | Program skrbi starih osoba | 100000 | 15000 | Broj projekata/programa / vrijednost u HRK | 10 | 11 | 003
|  | A100003 | Programi i projekti udruga | 985000 | 255832 | Broj projekata/programa udruga Vrijednost u HRK | 60 | 62 | 003
|  | A100004 | Program obilježavanja Dana branitelja | 100000 | 0 | Uspješna realizacija Programa/ vrijednost u HRK | 100000 | 100000 | 003
|  | A100005 | Crveni križ SMŽ | 100000 | 50000 | Uspješno realiziran program |  |  | 003
|  | A100007 | Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji | 170000 | 90000 | Broj korisnika/ vrijednost u HRK | 40 | 40 | 003
|  | A100008 | Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom | 75000 | 18750 | Broj osoba uključenih u program/vrijednost u HRK | 35 | 35 | 003
|  | A100009 | Program obilježavanja Dana antifašističke borbe | 25000 | 0 | Uspješno realiziran program/vrijednost u HRK | 25000 | 25000 | 003
|  | A100010 | Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ | 40000 | 0 | Broj sudionika | 300 | 300 | 003
|  | A100012 | Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun | 4175886 | 1483391.88 | Povećanje standarda pruženih usluga, vrijednost u HRK | 4326958 | 4175886 | 003
|  | A100014 | Dnevni boravak 3+2 | 100000 | 0 | Broj korisnika | 45 | 45 | 003
|  | A100017 | Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim | 25000 | 0 | Broj korisnika | 40 | 40 | 003
|  | A100022 | Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva | 200000 | 200000 | Broj odobrenih zahtjeva/ vrijednost u HRK | 55 | 57 | 003
|  | A100023 | Projekt Društveni centar Kostajnica | 20000 | 0 | Postotak sufinanciranja | 27.24% | 25% | 003
|  | A03 1005 | Minimalni financijski standard-socijala | 15850664 | 5309540.45 |  |  |  | 003
|  | A100001 | Financiranje materijalnih rashoda CZSS | 4016500 | 1601635.99 | Financijski pokazatelji |  |  | 003
|  | A100002 | Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev | 2698500 | 0 | Financijski pokazatelji
|  | A100004 | Redovna djelatnost-minimalni financijski standard | 9135664 | 3707904.46 | Financijski pokazatelji |  |  | 003
|  | A03 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 9010119.24 | 400774.67 |  |  |  | 003
|  | A100005 | Projekt EU- živimo s Alzheimerom | 698827.82 | 220622.61 | Financijski pokazatelji |  |  | 003
|  | A100006 | Projekt EU- Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 8311291.42 | 180152.06 | Financijski pokazatelji |  |  | 003
|  | A03 1012 | Unapređenje socijalne infrastrukture | 10200000 | 0 |  |  |  | 003
|  | A100001 | Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini | 10000000 | 0 | Iznos ulaganja u prostor i opremu, ukupna površina rekonstruiranog i novoizgrađenog prostora za pružanje socijalnih usluga | 10000000 | 10000000 | 003
|  | A100002 | Rekonstrukcija i dogradnja dijela građevine "Stare bolnice" u Glini | 200000 | 0 | Izgrađena projektna dokumentacija/ vrijednost u HRK | 0 | 200000 | 003
P13. DEMOGRAFSKA OBNOVA I POVEĆANJE STOPE NATALITETA
|  | A03 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 600000 | 390000 |  |  |  | 003
|  | A100015 | Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji | 600000 | 390000 | Broj obitelji s troje i više djece (korisnika), ukupna vrijednost dodijeljene financijske potpore | 300 | 310 | 003
| P14. BORBA PRORTIV SIROMAŠTVA | A03 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 500000 | 399500 |  |  |  | 003
|  | A100006 | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 500000 | 399500 | Broj zahtjeva, broj korisnika kojima je pomoć odobrena, ukupna vrijednost dodijeljenih potpora | 600 | 600 | 003
UKUPNO: |  |  |  | 82866681.81 | 50307694.52
Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-30.06.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel)
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU
C3.Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života | P12.Unaprjeđenje komunikacijske i prometne povezanosti (mobilnosti) | A10 1001 | Pomoći općinama i gradovima
|  | K100001 | Pomoći općinama i gradovima | 500000 | 0 | Izvještaji općina i gradova o namjenskom utrošku sredstava | 500000 | 100% | 10
UKUPNO: |  |  |  | 500000 | 0
Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-30.06.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel)
C1 - Gospodarski rast i zapošljavanje | PRIORITET: P7 - Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje | Program P1001 | Dokumenti prostornog uređenja | 250000 | 0 |  |  |  | 16
|  | A100001 | Prostorno uređenje i gradnja | 200000 | 0 | Povećanje broja izdanih akata (broj izdanih građevinskih dozvola) | 127 | 130 | 16
|  | A100002 | Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina | 50000 | 0 | donesen Plan | 0 | 1
16
16
PRIORITET P7. Razvoj investicijskog okurženja i poticanje međunarodne suradnje
|  | Program P1004 | Zavod za prostorno uređenje | 2322100 | 1233103.9
|  | A100001 | Izvršna uprava i administracija Zavoda | 2260600 | 1233103.9 | praćenje izrade i provedbe planova |  |  | 16
|  | A1000002 | Izrada i razvoj geoportala | 41500 | 0 | broj posjeta geoportalu | 3700 | 4000 | 16
|  | A1000006 | Projekt brownfield | 20000 | 0 | izrađen dokument | 0 | 1
|  | Program P1002 | Zaštita okoliša i prirode | 1855000 | 326803.01
|  | A100001 | Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode | 285000 | 0
|  |  | uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otapdom | 5000 | 0 | izrađen dokument | 0 | 1 | 16
|  |  | Praćenje izvršenja Programa zaštite okoliša i Izvješće o stanju okliša | 50000 | 0 | izrađen dokument | 0 | 1 | 16
|  |  | Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode | 200000 | 0 | izrađeni/ donesen dokumenti ili odluka | 0 | 1 | 16
C2 - zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine | PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša |  | Javni uvidi i rasprave | 10000 | 0 | provedeno uvida i rasprava | 0 | 3 | 16
|  |  | Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode | 20000 | 0 | broj provedenih projekata |  | 1 | 16
|  | A100002 | Praćenje stanja okoliša i porirode | 1570000 | 326803.01
|  |  | Rashodi za sanaciju okoliša | 10000 | 0 | broj saniranih područja | 0 | 1 | 16
|  |  | Naknada vlasicima nekretnina u zaštićenom području20.000,00 | 10000 | 0 | broj naknada | 0 | 1 | 16
|  |  | Subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o. | 950000 | 47046.58 | izgrađen CGO | 0 | 0 | 16
|  |  | Subvencija Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje | 600000 | 279756.43 | izgrađen CGO | 0 | 0 | 16
| PRIRORITET: P8 - Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša | Program P1003 Zaštita stanovništva | Zaštita stanovništva | 1530000 | 680000
|  | A100001 | Zaštita od požara | 1180000 | 630000 | visina sredstava utrošena za vatrogasnu zajednicu-ne smanjuje se | 1100000 | 1150000 | 16
|  | A100002 | Razvoj civilne zaštite | 145000 | 50000 | održane sjednice i vježbe civilne zaštite | 1 | 2 | 16
|  | A100003 | Zaštita od mina i eksploazivnih sredstava | 115000 | 0 | razminirano km² zemljišta (nema nerazminiranog zemljišta) | 56 | 50 | 16
|  | A100004 | Oprema za civilnu zaštitu | 60000 | 0 | utrošena sredstva za opremu, ne smanjuju se | 30000 | 40000 | 16
|  | A100005 | zaštita na radu | 30000 | 0 | ulaganje u sredstva zaštite na radu i osposobljavanje djelatnika | 15000 | 20000 | 16
| PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša | Program P10005 | Zaštita, održavanje , očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ | 2569900 | 577130.89
|  | A100001 | Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prir.vrijednostima SMŽ | 1400000 | 516883.11 | povećanje broja vrsta nakojima se provodi monitoring | 0 | 1 | 16
|  | A100002 | Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti | 110000 | 2531.1 | projekti JU | 0 | 1 | 16
|  | K100001 | Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje Natura SMŽ | 547800 | 40841.68 | broj odrađenih aktivnosti iz projekta | 0 | 15 | 16
|  | A100004 | Projekt Ekološka vrata Zrinske gore |  |  | broj odrađenih aktivnosti iz projekta | 0 | 1 | 16
|  |  | UKUPNO | 8877050 | 2817027.8
Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-30.06.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel)
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima | 1.2.Intra-županisjka, međužupanisjka, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja | A100006 | Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave | 102500 |  | Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave | 102500 | 100% | 17
UKUPNO: |  |  |  | 102500
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
C1. Gospodarski rast i zapošljavanje | P1. Razvoj inovativne, elektronske i izvozno orijentirane industrije | A01 1001 | Razvoj gospodarstva
|  | A100001 | Poticanje proizvodnih djelatnosti
|  | K100001 | Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji | 750000 | 750000 | broj korisnika potpora | 54 | 54 | 018
|  | A100002 | Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
|  | T100001 | Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu | 0 | 0 | broj korisnika potpora | 0 | 0 | 018
|  | T100002 | Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom | 0 | 0 | broj korisnika potpora | 0 | 0 | 018
|  | T100003 | Sredstva za poticanje startupova u gaming industriji | 500000 | 0 | broj korisnika potpora | 13 | 14 | 018
|  | T100004 | Subvencije za poticanje novog zapošljavanja | 0 | 120000 | broj korisnika potpora | 0 | 4
|  | A100003 | Manifestacije i promocije
|  | T100001 | Sufinanciranje organiziranja manifestacija | 100000 | 62000 | broj održanih manifestacija | 12 | 12 | 018
|  | T100004 | Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama | 50000 | 0 | broj održanih manifestacija |  |  | 018
| P2. Razvoj obrta, poduzetnštva i poduzetničke infrastrukture | A100004 | Potpore obrazvoanju za potrebe obrtništva
|  | T100001 | Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva | 50000 | 0 | broj osoba koje su završile osposobljavanje ili prekvalifikaciju | 70 | 72 | 018
|  | A01 1001 | Razvoj gospodarstva
|  | A100002 | Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
|  | T100003 | Subvencije kamata na poduzetničke kredite | 3000000 | 580630.16 | broj korisnika potpore (kumulativ) | 150 | 153 | 018
|  | T100004 | Subvencije za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrtničkih zanimanja | 350000 | 290720 | broj korisnika potpora | 31 | 35 | 018
|  | A100005 | Razvoj poduzetničke infrastrukture
|  | T100001 | Regionalna razvojna agencije, razvojni projekti | 3999999 | 1451350 | broj usluga poduzetnicima i ostalih usluga | 280 | 280 | 018
| P4. Razvoj novih i OIE i učinkovito upravljanje energijom | A01 1002 | Energetska učinkovitost
|  | A100001 | Obnovljivi izvori energije
|  | T100001 | Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije | 100000 | 0 | broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema Izvješu o provedbi- broj izvješća |  |  | 018
|  | A100002 | Poboljšanje energetske učinkovitosti
|  | T100001 | Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti | 100000 | 0 | broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi - broj izvješća |  |  | 018
| P5. Razvoj turizma | A01 1003 | Razvoj turizma
|  | A100001 | Poticanje razvoja turističke ponude
|  | T100001 | Subvencioniranje projekta Organiziranog dolaska turista na područje SMŽ | 1120000 | 541000 | broj organiziranih dolazaka turista
|  | T100002 | Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno | 752000 | 448600 | broj proizvođača | 200 | 250 | 018
|  | A100002 | Poticanje promocije turističke ponude SMŽ
|  | T100001 | Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice SMŽ | 1100000 | 400000 | broj noćenja turista | 28000 | 14973 | 018
| P5. Razvoj turizma | A100003 | Poticanje selelektivih oblika turizma
|  | T100001 | Unaprjeđenje turističke ponude SMŽ | 400000 | 400000 | broj noćenja turista | 28000 | 14973
|  | T000002 | Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ | 600000 | 0 | broj prijavljenih projekata na natječaje u turizmu, | 2 | 3 | 018
|  | T000003 | Sufinanciranje projekta Javna turistička infrastruktura | 600000 | 0 | broj prijavljenih projekata | 1 | 1 | 018
|  | A02 1004 | Regionalni razvoj i fondovei Europske unije
|  | A100001 | Županijski savjet za europske integracije
| P7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje | T100001 | Županijski savjet za europske integracije | 20000 | 0 | edukativne i informativne aktivnosti - broj održanih sjednica | 2 | 2 | 018
|  | A100002 | Međunarodna suradnja
|  | T000001 | Sudjelovanje u programima EU fondova | 6524991 | 467300 | broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima | 4 | 4 | 018
|  | A100008 | Projekt NATRA SMŽ
|  | T100001 | Sredstva za provedbu projekta | 8539964.38 | 65073.96 | izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom | 1 | 3 | 018
|  | A100010 | Županijska razvojna strategija
|  | T100001 | Sredstva za izradu strateških i razvojnih dok. | 400000 | 0 | izvješča i zapisnici | 1 | 2 | 018
|  | A100006 | Poticanje regionalnog razvoja - priprema i provedba projekata
|  | T100001 | Sredstva za rad Regionalnog koordinatora SMŽ | 15276354 | 3269395.3 | izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s programom rada JU Regionalni koordinator SMŽ | 1 | 2 | 018
|  | A03 1005 | Prometna i komunalna infrastruktura
|  | A100001 | Sufinanciranje javnog riječnog prometa
|  | T100001 | Sufinanciranje javnog prijevoza skelom | 200000 | 200000 | broj putnika u riječnom prometu | 5000 | 6000 | 018
|  | A100002 | Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika
|  | T100001 | Sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika | 300000 | 108333.3 | broj županijskih autobusnih linija i prevezenih putnika | 4 | 4 | 018
|  | T000002 | Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika | 200000 | 0
C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života | P12. Unaparjeđenje komunikacijske i prometne povezanosti
|  | A100003 | Sufinanciranje infrastrukturnih projekata
|  | T100001 | Sufinanciranje infrastrukturnih projekata | 500000 | 0 | broj sufinanciranih projekata | 1 | 0 | 018
|  | A100004 | Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska
|  | T100001 | Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska | 5000 | 0 | Izrađena projektna dokumentacija | 0 | 0 | 018
|  | A100005 | Poticanje prometne mobilnosti
|  | T100001 | Održavanje prometnog modela Funkcionalna regija Središnja Hrvatska | 200000 | 41437.52 | izvješća i zapisnici | 4 | 12 | 018
| P3. Održiva i ekološka poljoprivreda i razvoj prerađivačkih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje |  | UKUPNO GOSPODARSTVO: | 45738308.38 | 9195840.24
|  | Program A071001 | Razvoj poljoprivrede
|  | A100001 | Poticanje poljoprivredne proizvodnje | 2840000 | 8229.58 | Broj korisnika | 800 | 800 | 018
|  | A100005 | Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta | 0 | 0 | Broj korisnika/Ugovora | 0 | 0 | 018
C1. Gospodarski rast i zapošljavanje |  | Program A071002 | Razvoj lovstva
|  | A100001 | Poticanje razvoja lovstva | 5083887.42 | 0 | Smanjenje štete od divljači -sufinanciranje premija osigiranja Unapređenje razvoja lovstva Ostale usluge Ukupan broj korisnika |  |  | 018
|  | Program A071004 | Prirodne nepogode
|  | A100002 | Obrana od tuče | 50000 | 0 | Učinkovitost sustava obrane od tuče |  |  | 018
|  | A100003 | Sanacija klizišta izrada projektne dokumentacije | 50000 | 0 | Izrađena projektna dokumentacija
|  | Program A071006 | Razvojni projekti
|  | A100002 | Znanstveno stručna suradnja | 100000 | 0 | Broj zaključenih ugovora |  |  | 018
|  | A100004 | Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ | 3360955 | 53145.65 | Ugovorna obveza |  |  | 018
|  | Program A071009 | Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje
|  | A100001 | Otplata kredita | 400000 | 0 | Proračunska obveza |  |  | 018
|  | A100002 | Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | 27000 | 18572.87 | Ugovorna obveza,realizacija | 50% | 100% | 018
|  | Program A071010 | Promocija i promidžba proizvoda i područja
|  | A100001 | Manifestacija Županov pehar | 25000 | 0 | Broj uzoraka vina, prijavljenih kandidata |  |  | 018
|  | A100002 | Izbor Vinske kraljice | 25000 | 0 | Broj kandidatkinja |  |  | 018
|  | Program A071011 | Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije
|  | A100001 | Sufinanciranje poljoprivrednih manifestacija | 200000 | 0 | Broj korisnika |  |  | 018
|  | Program A071012 | Kontrola populacije napuštenih pasa u SMŽ
|  | A100001 | Poticanje zaštite životinaj kroz edukaciju stanovništva | 10000 | 0 | Broj provedenih akcija zaštite napuštenih pasa u SMŽ |  |  | 018
|  | Program A071013 | Provedba mjera sanacije unutar lzona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan
|  | A100001 | Sufinanciranje Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan | 35000 | 0 | Ugovorna obveza
|  |  | UKUPNO POLJOPRIVREDA: | 12206842.42 | 117795.61
|  | SVEUKUPNO: |  | 57945150.8 | 9313635.85
Polugodišnjij izvještaj o izvršenju proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine objavit će se na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.
Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
mr.Mijo Šepak